## 使用说明
大一 Web 渗透测试 · 学习进度追踪表
配套文档：01-学习路线图.md（详细讲解） · 03-靶场搭建指南.md（环境搭建）
怎么用这张表
1. 只维护「周计划」这一个工作表：每周日晚上把当周状态改成 已完成 / 进行中 / 延期，填上实际耗时。
2. 「进度统计」会自动算出完成率和时间偏差，不需要手工算。
3. 「漏洞卡片」是知识库骨架：每学完一个漏洞，把掌握程度从 未学 推进到 能讲清。
4. 「资源库」按优先级排序，P0 是必须用的，P2 是后期再说。
三条纪律
① 考试周（W13-14 / W33-34）学习强度已主动降到 3h/周，不要加码——绩点补不回来。
② 每周必须有产出。没有产出的一周，状态请如实标「延期」，不要自欺。
③ 里程碑（总览页）没过，不要往下推。宁可 42 周走成 50 周。
时间基准
起点 2026-10-19（周一），共 42 周，终点 2027-08-08。
每周计划时长 8-10 小时（含正课之外的自学时间），寒暑假 12-15 小时。
全周期计划总投入约 400 小时。低于这个数，大一达不成目标画像。
颜色含义
绿色 = 已完成 黄色 = 进行中 红色 = 延期 无填充 = 未开始

## 总览
阶段 | 周次 | 时间范围 | 主题 | 里程碑 / 验收标准
阶段 0 | W1–W2 | 2026-10-19 ~ 11-01 | 环境与习惯 | 环境就绪；GitHub 有第一个仓库
阶段 1 | W3–W8 | 2026-11-02 ~ 12-13 | Linux + 计算机网络 | 能用命令行 + curl 独立分析一次 HTTP 请求
阶段 2a | W9–W12 | 2026-12-14 ~ 2027-01-10 | Web 前端 + 数据库 | 手写登录页 + 独立写出 20 条 SQL
期末 | W13–W14 | 2027-01-11 ~ 01-24 | 期末复习与考试（降强度） | GPA 达标（硬指标）
阶段 2b | W15–W17 | 2027-01-25 ~ 02-14 | 寒假：Flask 后端 + OWASP 预习 | 跑通完整小站；能说出十类漏洞
缓冲 | W18 | 2027-02-15 ~ 02-21 | 开学缓冲：知识库整理 | 任意旧笔记 30 秒内可检索
阶段 3 | W19–W26 | 2027-02-22 ~ 04-18 | Web 漏洞原理 + DVWA | DVWA 全难度通关；会写渗透测试报告
阶段 4 | W27–W32 | 2027-04-19 ~ 05-30 | 工具链 + 工程化 + CTF 入门 | Burp 熟练；2 个自研工具；作品集仓库
期末 | W33–W34 | 2027-05-31 ~ 06-13 | 期末复习与考试（降强度） | GPA 达标（硬指标）
阶段 5 | W35–W42 | 2027-06-14 ~ 08-08 | 暑假综合实战 | 完整实战经历 + 一份可展示的报告

## 周计划
周次 | 阶段 | 起始日 | 结束日 | 主题 | 核心任务 | 产出物 | 验收标准 | 计划h | 状态 | 实际h | 备注
W1 | 0 环境 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 环境搭建与命令行初体验 | 装 Git/Docker Desktop/WSL Ubuntu + VS Code 插件；注册 GitHub；熟悉 pwd/ls/cd/cat/grep | env-checklist.md + 第一个 GitHub 仓库 | docker/git 版本号有输出；WSL 里能不用鼠标找到任意文件 | 8 | 已完成
W2 | 0 环境 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | Bandit 1–15 + Git 基础 | OverTheWire Bandit 前 15 关；git init/add/commit/log/branch/push；Markdown 语法 | Bandit 1–15 writeup（命令+原因）+ 笔记仓库首次提交 | 能独立用命令行读文件/看权限/解 base64 | 8 | 未开始
W3 | 1 基础 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | Linux 文件系统与权限 | /etc /var/log /proc 的作用；用户与组；chmod 数字权限；软硬链接；环境变量 | 一页「Linux 权限速查表」 | 能解释 rwx 对目录和文件的语义区别；读懂 ls -l 每一列 | 8 | 未开始
W4 | 1 基础 | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 进程、服务与软件包 | ps/top/kill；systemctl 启停服务；apt 装包；管道与重定向；vim 基础 | WSL 里装 nginx 并能访问默认页 | 能查日志、能定位端口被谁占用 | 8 | 未开始
W5 | 1 基础 | 2026-11-16 | 2026-11-22 | 计算机网络（一）分层与 IP | OSI/TCP-IP 分层；IP/子网掩码/网关；端口；DNS 递归与迭代解析 | 手绘「输入 URL 到页面渲染」完整流程图 | 能口述 DNS→TCP→TLS→HTTP 的先后顺序 | 9 | 未开始
W6 | 1 基础 | 2026-11-23 | 2026-11-29 | 计算机网络（二）TCP 与 HTTP | 三次握手/四次挥手；HTTP 报文结构；状态码；Host/Referer/Origin/Cookie；Cookie vs Session | curl 手工构造 20 个不同请求的记录 | 能解释 302/401/403/404/500 在渗透场景中的含义 | 9 | 未开始
W7 | 1 基础 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | HTTPS 与浏览器机制 | TLS 握手；对称/非对称加密分工；同源策略；CORS 预检；缓存字段；DevTools Network/Application | 3 个网站的请求链路分析笔记（只观察，不发攻击流量） | 能解释 HttpOnly/Secure/SameSite 的作用 | 9 | 未开始
W8 | 1 基础 | 2026-12-07 | 2026-12-13 | Python 编程基础 | 变量/流程/函数/列表字典；文件读写；异常处理；requests 库入门 | 5 个小脚本（文本处理/端口探测雏形/批量发请求） | 脚本报错能自己看 traceback 定位，不崩 | 9 | 未开始
W9 | 2a 前端 | 2026-12-14 | 2026-12-20 | HTML / CSS | 语义标签；表单（所有 input 类型、action/method、隐藏字段）；CSS 选择器；盒模型 | 手写登录页 + 注册页 | 能看懂任意网站的 DOM 结构与表单提交目标 | 8 | 未开始
W10 | 2a 前端 | 2026-12-21 | 2026-12-27 | JavaScript 基础 | 变量/函数/对象/数组；DOM 查询与修改；事件；fetch/Promise；localStorage | 用 fetch 调公开 API 的搜索框页面 | Console 里能读取/修改页面元素与 Cookie | 9 | 未开始
W11 | 2a 前端 | 2026-12-28 | 2027-01-03 | JS 进阶与同源细节 | 事件循环；XHR vs fetch；三种浏览器存储；CSP 概念；document.cookie 的读写限制 | 笔记《JS 在浏览器里能做什么、不能做什么》 | 能解释为什么 A 站读不到 B 站的 Cookie | 8 | 未开始
W12 | 2a 前端 | 2027-01-04 | 2027-01-10 | 数据库与 SQL | 关系模型；增删改查；WHERE/ORDER BY/LIMIT；JOIN；索引概念；SQLite 动手 | 学生-课程-成绩三表 + 20 条查询语句 | 不给答案能写出多表 JOIN | 9 | 未开始
W13 | 期末 | 2027-01-11 | 2027-01-17 | 期末复习周 | 正课优先；每天 15 分钟看安全资讯；不学新内容 | 复习笔记 | 不挂科 | 3 | 未开始
W14 | 期末 | 2027-01-18 | 2027-01-24 | 期末考试周 | 只维持习惯，不学新东西 | 把前 13 周笔记整理成目录结构 | GPA 达标 | 2 | 未开始
W15 | 2b 寒假 | 2027-01-25 | 2027-01-31 | Flask 后端入门 | 路由；GET/POST 参数；Jinja2 模板渲染；表单处理 | 能接收表单并回显的迷你站 | 能说清 request.args 与 request.form 的区别 | 10 | 未开始
W16 | 2b 寒假 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | Flask + 数据库 + Session | SQLite 连接；注册/登录；session 机制；密码哈希（werkzeug） | 完整小站（注册-登录-留言-登出） | 全流程跑通，数据库能看到数据落地 | 10 | 未开始
W17 | 2b 寒假 | 2027-02-08 | 2027-02-14 | OWASP Top 10 通读 | 通读 OWASP Top 10 (2021)；读《白帽子讲Web安全》前 4 章 | 10 类漏洞各 100 字理解 + 开发视角踩坑点 | 不查资料能说出十类名称 | 8 | 未开始
W18 | 缓冲 | 2027-02-15 | 2027-02-21 | 开学缓冲：知识库定型 | 知识库结构定型（Obsidian 或 Markdown 目录）；复习阶段 1–2 笔记 | 知识库目录 + 索引页 | 任意一条旧笔记 30 秒内可检索 | 5 | 未开始
W19 | 3 漏洞 | 2027-02-22 | 2027-02-28 | SQL 注入（一）原理与联合注入 | SQLi 成因；UNION 注入列数探测与回显位；DVWA SQL Injection Low/Medium | SQLi 笔记 + 3 篇 DVWA writeup | 手工完成 Low，并逐字符解释 payload 作用 | 10 | 未开始
W20 | 3 漏洞 | 2027-03-01 | 2027-03-07 | SQL 注入（二）盲注与绕过 | 布尔/时间盲注；注释符与大小写绕过；二次注入概念；PortSwigger SQLi Apprentice | 布尔盲注 Python 脚本（按字符猜解库名） | 盲注场景下脚本能跑出库名 | 10 | 未开始
W21 | 3 漏洞 | 2027-03-08 | 2027-03-14 | XSS（一）反射型与存储型 | 三种 XSS 区别；上下文决定 payload；DVWA XSS Reflected/Stored | XSS 笔记 + 自制的存储型 XSS 靶场 | 不同上下文能构造正确 payload 并说明原因 | 10 | 未开始
W22 | 3 漏洞 | 2027-03-15 | 2027-03-21 | XSS（二）DOM 型与防御 | DOM XSS；浏览器解析顺序；CSP 基础；HttpOnly；输出编码与转义 | PortSwigger XSS Apprentice 全部 labs writeup | 能在源码里指出危险 sink（innerHTML/eval/document.write） | 10 | 未开始
W23 | 3 漏洞 | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 文件上传与文件包含 | 上传检测的五个层次及绕过思路；LFI/RFI；DVWA File Upload / File Inclusion | 5 种上传绕过的手工实验记录 | DVWA Medium 能传 webshell 并说清绕过了哪层检测 | 10 | 未开始
W24 | 3 漏洞 | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 命令注入与 SSRF | 命令分隔符；无回显时的外带思路；SSRF 成因与内网探测；DVWA Command Injection；PortSwigger SSRF Apprentice | 两篇 writeup | 能解释 SSRF 为什么能打内网服务 | 10 | 未开始
W25 | 3 漏洞 | 2027-04-05 | 2027-04-11 | 越权、认证与逻辑漏洞 | 水平/垂直越权 IDOR；越权测试用例设计；认证缺陷；JWT 基础；业务逻辑漏洞；PortSwigger Access Control/Authentication | 一份越权测试 checklist | 给一个多角色系统能设计出完整越权测试用例 | 10 | 未开始
W26 | 3 漏洞 | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 阶段复盘 + 黑盒挑战 | 打 3 个自制靶场（不给源码，纯黑盒）；按标准模板写报告 | 3 份完整渗透测试报告 | 报告含 描述/复现/危害/修复/评级 | 8 | 未开始
W27 | 4 工程化 | 2027-04-19 | 2027-04-25 | Burp Suite 全流程 | Proxy 与 CA 证书；Repeater；Intruder 四种攻击类型；Decoder/Comparer；BApp 插件 | 用 Burp 把 DVWA 所有漏洞再走一遍 | 能抓到 HTTPS 流量并改包重放 | 10 | 未开始
W28 | 4 工程化 | 2027-04-26 | 2027-05-02 | 信息收集（合法范围） | 子域名/端口/指纹/目录；nmap/ffuf/httpx；搜索引擎语法；只在自有资产上练 | 对本地靶场的完整信息收集报告 | 能列出信息收集清单并解释每项用途 | 8 | 未开始
W29 | 4 工程化 | 2027-05-03 | 2027-05-09 | 代码审计入门 | 危险函数清单；source→sink 数据流追踪；白盒读 DVWA 源码；读 3 个漏洞修复 commit | 3 篇漏洞 commit 分析笔记 | 能在一段陌生代码里定位注入点 | 10 | 未开始
W30 | 4 工程化 | 2027-05-10 | 2027-05-16 | Python 安全工具开发 | requests.Session 会话保持；多线程；目录扫描器 + 登录爆破器（仅本地靶场） | 2 个可运行工具（带 README） | 工具跑通本地靶场，且有速率控制 | 10 | 未开始
W31 | 4 工程化 | 2027-05-17 | 2027-05-23 | CTF Web 入门 | CTF 题型概览；Web 题常见套路；打新生赛或 PicoCTF | 10 道 Web 题 writeup | 能独立解出简单 Web 题 | 9 | 未开始
W32 | 4 工程化 | 2027-05-24 | 2027-05-30 | 报告规范与作品集 | 渗透测试报告行业规范；CVSS 基础；知识库整理；GitHub 作品集 | GitHub 作品集仓库（writeup+工具+笔记+报告） | 别人打开能看懂你做了什么 | 8 | 未开始
W33 | 期末 | 2027-05-31 | 2027-06-06 | 期末复习周 | 正课优先；每天 15 分钟安全资讯 | 复习笔记 | 不挂科 | 3 | 未开始
W34 | 期末 | 2027-06-07 | 2027-06-13 | 期末考试周 | 只维持习惯 | 整理大一下笔记 | GPA 达标 | 2 | 未开始
W35 | 5 实战 | 2027-06-14 | 2027-06-20 | 综合靶场（一） | TryHackMe Complete Beginner 路径，或 Juice Shop 关卡推进 | 路径完成记录 | 能独立完成引导式关卡 | 15 | 未开始
W36 | 5 实战 | 2027-06-21 | 2027-06-27 | 综合靶场（二） | Juice Shop 全关卡冲刺 | Juice Shop 完整 writeup | 完成大部分挑战并能写明原理 | 15 | 未开始
W37 | 5 实战 | 2027-06-28 | 2027-07-04 | HTB Starting Point | Hack The Box Starting Point Tier 0–1 | Tier 0–1 writeup | 掌握真实感的打点流程 | 15 | 未开始
W38 | 5 实战 | 2027-07-05 | 2027-07-11 | 漏洞复现 | Vulhub 选 5 个经典 CVE 复现（优先近年 Web 类） | 5 篇漏洞复现报告 | 能说清每个漏洞的成因与利用链 | 15 | 未开始
W39 | 5 实战 | 2027-07-12 | 2027-07-18 | 打一场 CTF | 线上赛或校内赛；赛后逐题复盘 | 赛后复盘笔记 | 至少解出 3 题 | 12 | 未开始
W40 | 5 实战 | 2027-07-19 | 2027-07-25 | 选定深入方向 | 代码审计/内网渗透/云安全/移动安全 四选一，做调研 | 方向调研报告（学习路径 + 资源） | 能说清该方向要学什么 | 15 | 未开始
W41 | 5 实战 | 2027-07-26 | 2027-08-01 | 项目产出 | 写一个完整工具，或搭一套自己的靶场 | 可运行项目 + README | 别人能按 README 跑起来 | 15 | 未开始
W42 | 5 实战 | 2027-08-02 | 2027-08-08 | 复盘与大二规划 | 总结 42 周；定大二目标（实习/实验室/竞赛队） | 复盘文档 + 大二计划 | 目标可量化 | 8 | 未开始

## 资源库
优先级 | 类别 | 名称 | 链接 | 用途 / 说明 | 状态
P0 | 在线靶场 | PortSwigger Web Security Academy | https://portswigger.net/web-security | 理论+实验一体，官方出品，W19 起主力 | 未开始
P0 | 在线靶场 | OverTheWire Bandit | https://overthewire.org/wargames/bandit/ | Linux 命令行入门，W1-W2 打通前 15 关 | 未开始
P0 | 本地靶场 | DVWA | http://127.0.0.1:8081 | 四档难度，W19-W26 主力靶场 | 未开始
P0 | 本地靶场 | OWASP Juice Shop | http://127.0.0.1:3000 | 现代 SPA 靶场，60+ 挑战 | 未开始
P0 | 文档 | OWASP Top 10 (2021) | https://owasp.org/Top10/ | 必读，当词典查 | 未开始
P0 | 文档 | MDN Web Docs | https://developer.mozilla.org/zh-CN/ | HTML/JS/HTTP 权威参考 | 未开始
P0 | 课程 | 计算机网络（中国大学MOOC） | https://www.icourse163.org | 与 W5-W7 同步，正课优先 | 未开始
P0 | 书 | 《白帽子讲Web安全》吴翰清 |  | 建立安全思维，W17 开始读 | 未开始
P1 | 文档 | OWASP WSTG 测试指南 | https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/ | 渗透测试流程标准参考 | 未开始
P1 | 文档 | PortSwigger HTTP 基础 | https://portswigger.net/web-security/http-fundamentals | HTTP 讲得比多数教材清楚 | 未开始
P1 | 本地靶场 | bWAPP | http://127.0.0.1:8082 | 100+ 漏洞，覆盖面最广 | 未开始
P1 | 本地靶场 | WebGoat | http://127.0.0.1:8083 | 教程式 Java 靶场，每关带讲解 | 未开始
P1 | 工具 | Burp Suite Community | https://portswigger.net/burp/communitydownload | 抓包改包主力工具 | 未开始
P1 | 工具 | Docker Desktop | https://www.docker.com/products/docker-desktop/ | 本地靶场运行环境 | 未开始
P1 | 工具 | Git | https://git-scm.com/ | 代码管理与作品集 | 未开始
P1 | 书 | 《Web安全深度剖析》张炳帅 |  | 实战向，部分技术偏老但概念有效 | 未开始
P1 | 在线靶场 | TryHackMe | https://tryhackme.com | 引导式，零基础友好，W35 起 | 未开始
P1 | CTF | PicoCTF | https://picoctf.org | 入门 CTF，W31 起刷题 | 未开始
P1 | CTF | CTFHub | https://www.ctfhub.com | 国内技能树，中文打基础 | 未开始
P2 | 在线靶场 | Hack The Box | https://www.hackthebox.com | 真实感强，W37 用 Starting Point | 未开始
P2 | CTF | CTFtime | https://ctftime.org | 赛事日历，关注校内战队招新 | 未开始
P2 | CTF | BUUCTF | https://buuoj.cn | 国内题海，后期刷题 | 未开始
P2 | CTF | 攻防世界 XCTF | https://adworld.xctf.org.cn | 国内赛事平台 | 未开始
P2 | 漏洞复现 | Vulhub | https://github.com/vulhub/vulhub | CVE 复现环境集合，W38 用 | 未开始
P2 | 工具 | OWASP ZAP | https://www.zaproxy.org/ | Burp 的免费替代 | 未开始
P2 | 工具 | sqlmap | https://github.com/sqlmapproject/sqlmap | 只用来验证自己的手工 payload | 未开始
P2 | 工具 | ffuf | https://github.com/ffuf/ffuf | 目录/参数爆破，仅本地靶场 | 未开始
P2 | 工具 | nmap | https://nmap.org/ | 端口与服务识别，仅自有资产 | 未开始
P2 | 工具 | Wireshark | https://www.wireshark.org/ | 流量分析，配合 W6-W7 学 HTTP | 未开始
P2 | 课程 | 操作系统（哈工大 李治军） | https://www.icourse163.org | 大二前看完 | 未开始
P2 | 资讯 | FreeBuf | https://www.freebuf.com/ | 中文安全资讯 | 未开始
P2 | 资讯 | 安全客 | https://www.anquanke.com/ | 技术文章质量较高 | 未开始
P2 | 资讯 | The Hacker News | https://thehackernews.com/ | 英文资讯，练阅读 | 未开始

## 漏洞卡片
# | 漏洞 | 英文 | 一句话原理 | 常见触发点 | 利用关键 | 防御要点 | 练习靶场 | 掌握程度
1 | SQL 注入 | SQL Injection | 用户输入被拼进 SQL 语句并当作代码执行 | 登录框、搜索、排序字段、URL 参数 | 闭合原语句 + 注释掉剩余部分 | 参数化查询/预编译；最小权限；输入校验 | DVWA SQL Injection | 未学
2 | 反射型 XSS | Reflected XSS | 输入原样回显在响应里，被浏览器当脚本执行 | 搜索结果页、错误提示、跳转参数 | 判断输出上下文，构造对应闭合 | 输出编码；CSP；HttpOnly | DVWA XSS Reflected | 未学
3 | 存储型 XSS | Stored XSS | 恶意内容存进数据库，其他用户访问时执行 | 留言板、昵称、评论、工单 | 持久化后触发，影响所有访问者 | 输入过滤 + 输出编码；富文本白名单 | DVWA XSS Stored | 未学
4 | DOM 型 XSS | DOM-based XSS | 前端 JS 直接把不可信数据写入危险 sink | location.hash、innerHTML、eval | 不需要服务端回显，纯前端触发 | 避免危险 sink；使用 textContent | PortSwigger DOM XSS labs | 未学
5 | CSRF | Cross-Site Request Forgery | 诱导已登录用户在其身份下发起非预期请求 | 改密码、转账、绑定邮箱 | 构造自动提交表单；利用 Cookie 自动携带 | CSRF Token；SameSite；校验 Origin | DVWA CSRF | 未学
6 | SSRF | Server-Side Request Forgery | 服务端被诱导去请求攻击者指定的地址 | 图片加载、URL 预览、Webhook、代理 | 打内网服务、读云元数据、协议走私 | URL 白名单；禁内网段；禁跳转跟随 | PortSwigger SSRF labs | 未学
7 | XXE | XML External Entity | XML 解析器加载外部实体导致文件读取/SSRF | 文件上传解析、SOAP 接口、SVG | 构造 DOCTYPE 引用外部实体 | 禁用外部实体；用 JSON 替代 XML | PortSwigger XXE labs | 未学
8 | 命令注入 | OS Command Injection | 用户输入拼接进系统命令被执行 | ping 检测、图片处理、备份功能 | 分隔符 ; ¦ && ；无回显时外带 | 避免调用 shell；参数白名单；最小权限 | DVWA Command Injection | 未学
9 | 文件上传 | Unrestricted File Upload | 上传校验不足导致可执行文件落地 | 头像、附件、导入功能 | 前端校验/Content-Type/后缀/文件头逐层绕过 | 白名单后缀；重命名；存非 Web 目录；禁用执行 | DVWA File Upload | 未学
10 | 文件包含 | Local/Remote File Inclusion | include 类函数包含用户可控路径 | 模板加载、语言包、页面路由 | 路径穿越读文件；结合日志/伪协议 getshell | 固定包含列表；禁用远程包含；open_basedir | DVWA File Inclusion | 未学
11 | 目录穿越 | Path Traversal | ../ 跳出限定目录读取任意文件 | 下载接口、图片读取、日志查看 | 编码绕过（%2e%2e/、..%2f、双重编码） | 路径规范化后校验；白名单；chroot | PortSwigger File Path Traversal | 未学
12 | 越权 / IDOR | Broken Access Control / IDOR | 服务端不校验资源归属，改 ID 即可访问他人数据 | 订单详情、用户资料、API 接口 | 遍历 ID；改 role 字段；抓包替换 token | 服务端逐次鉴权；资源归属校验；UUID | PortSwigger Access Control | 未学
13 | 认证缺陷 | Authentication Failures | 登录/会话机制设计不当导致可绕过 | 登录、找回密码、验证码、记住我 | 弱口令爆破；会话固定；验证码复用 | 强密码策略；限速；会话轮换；MFA | PortSwigger Authentication | 未学
14 | JWT 缺陷 | JWT Vulnerabilities | JWT 签名/校验实现不当导致伪造 | API 鉴权头 Authorization | none 算法；弱密钥爆破；kid 注入 | 固定算法；强密钥；校验 claims | PortSwigger JWT labs | 未学
15 | 业务逻辑漏洞 | Business Logic Flaws | 流程设计缺陷，非技术性绕过 | 优惠券、支付金额、库存、退款 | 改价格参数；负数；并发重放 | 全流程服务端校验；金额不可信前端 | PortSwigger Business Logic | 未学
16 | 反序列化 | Insecure Deserialization | 不可信数据被反序列化触发魔术方法链 | Cookie/Session、RPC、缓存 | 构造 gadget 链；PHP POP 链 | 不反序列化不可信数据；签名校验 | PortSwigger Deserialization | 未学
17 | SSTI | Server-Side Template Injection | 用户输入进入模板引擎被当作表达式执行 | 邮件模板、自定义页面、错误页 | 探测 {{7*7}}；按引擎构造 RCE 链 | 不拼接模板；沙箱；白名单变量 | PortSwigger SSTI labs | 未学
18 | 开放重定向 | Open Redirect | 跳转参数未校验，可跳往任意域名 | 登录后跳转、分享链接 | 配合 OAuth 窃取 token；钓鱼 | 跳转白名单；相对路径 | PortSwigger Open Redirect | 未学
19 | CORS 配置错误 | CORS Misconfiguration | ACAO 反射任意 Origin + 允许携带凭证 | 跨域 API 接口 | 构造恶意页面读取受害者数据 | 固定可信 Origin 白名单；不反射 | PortSwigger CORS labs | 未学

## 进度统计
总体进度
各阶段完成情况
指标 | 数值 | 阶段 | 总周数 | 已完成 | 完成率
总周数 | 42 | 0 环境 | 2 | 1 | 50%
已完成 | 1 | 1 基础 | 6 | 0 | 0%
进行中 | 0 | 2a 前端 | 4 | 0 | 0%
延期 | 0 | 2b 寒假 | 3 | 0 | 0%
未开始 | 41 | 3 漏洞 | 8 | 0 | 0%
完成率 | 2.381% | 4 工程化 | 6 | 0 | 0%
计划总时长(h) | 388 | 5 实战 | 8 | 0 | 0%
已完成计划时长(h) | 8 | 期末 | 4 | 0 | 0%
实际总时长(h) | 0 | 缓冲 | 1 | 0 | 0%
时间偏差(h) | -8 | 合计 | 42 | 1 | 2.381%
提示：只改「周计划」里的状态和实际耗时，这里全部自动计算。